ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к соглашению (договору) о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области

от 24.06.2019 №72

**ОТЧЕТ**

**о результатах реализации проекта**

«09»декабря 2019 г.

Наименование организации: Местная общественная организация ресурсный центр общественных инициатив Черепановского района Новосибирской области

Наименование проекта: «Организация образовательного процесса для ТОС и СО НКО»

Регистрационный номер договора: № 72 от 24.06.2019

Период реализации проекта: с 01.07.2019 по 30.11.2019

(дата начала) (дата окончания)

1. Введение.

ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня лидеров и членов общественных организаций для развития институтов гражданского общества, на территории Черепановского района Новосибирской области.

Создание условий для роста, развития и эффективной работы некоммерческого сектора.

В результате реализации проекта, были достигнуты следующие результаты:

* Количество обученных на курсах компьютерной грамотности, руководителей и активистов СО НКО – 36 человек;
* Количество участников образовательных мероприятий по проектной деятельности – около 50 человек;
* Итого число граждан - благополучателей программы – более 80 чел.

Реализация программных мероприятий, позволила создать условия для обеспечения взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп граждан как между собой, так и с органами власти. Информационная и консультационная поддержка деятельности общественных организаций, инициативных групп населения способствовала укреплению авторитета и росту СО НКО. Проведены мероприятия для вновь созданных и создающихся общественных организаций

На конец 2019 года 5 инициативных групп граждан подали заявления в РЦОИ о намерении регистрации НКО.

Созданы условия для повышения профессионального уровня руководителей и членов общественных объединений, оборудован учебный класс с необходимым обеспечением для проведения полноценных образовательных семинаров и курсов компьютерной грамотности.

Оказана информационная, методическая и организационная поддержка общественных организаций и граждан в привлечении финансирования для реализации своей деятельности, по итогам реализации проекта количество подаваемых проектов на конкурсы грантов от СО НКО Черепановского района, увеличилось в сравнении с 2018 годом, (2018г – около 20 заявок подано 6 заявок было одобрено), (2019 год – 38 заявок было подано, 18 одобрено).

2. Описание мероприятий, направленных на достижение конечных результатов проекта:

Направление «Курсы компьютерной грамотности»

Докуплено в компьютерный класс 4 ноутбука и 5 компьютерных столов, в классе на протяжении реализации всего проекта проводились занятия по компьютерной грамотности членов ТОС, СО НКО и инициативных групп граждан. Был задействован волонтер, для проведения курсов компьютерной грамотности. Всего за период проекта было проведено 30 занятий (с каждой группой работали 10 дней), обучено 3 группы в количестве 36 человек, это подтверждается списками и фотографиями участников, приложение №1.

Обучающиеся освоили: создание и форматирование документов в текстовом редакторе Word, создание презентации в программе Power Point, освоили поиск и размещение информации в сети Internet, освоили принципы работы с эл.почтой. Данное направление по проекту позволило наладить взаимодействие с членами общественных организаций через интернет, что дает возможность более быстро и продуктивно решать различные задачи организаций, а также получать своевременно, информацию о их деятельности.

Обучение компьютерной грамотности повышает эффективность работы общественных организаций!

Направление: «образовательные семинары»

По данному направлению, было проведено 3 образовательных семинара среди ТОС, НКО и инициативных групп граждан. Приложение 2 к отчету.

Цель: Создание условия для роста, развития и эффективной работы некоммерческого сектора.

В образовательных мероприятиях были задействованы 30 ТОС, 7 СО НКО и 10 групп инициативных граждан. Было задействовано 3 волонтера, в организации и подготовке семинаров, их работа заключалась в следующем: приглашение участников на мероприятия, подготовка и оформление зала. Обучение проводилось, на базе Ресурсного центра в актовом зале администрации района и в Совете женщин Черепановского района. В результате данных мероприятий повысилась активность среди представителей некоммерческого сектора, среди органов ТОС увеличилось количество поданных заявок на конкурс грантов, который проходил параллельно с реализацией данного проекта. В 2018 году на конкурс грантов среди ТОС Черепановского района было подано 20 заявок, в 2019 году 28 заявок.

В результате информационно – образовательных мероприятий, среди групп инициативных граждан увеличилось количество объединений готовых зарегистрировать свою организацию в качестве юридического лица. Таким образом на конец 2019 года планируется зарегистрировать 5 общественных организаций (в данный момент организации собирают документы для регистрации).

В результате описаных мероприятий целевая аудитория проекта была вовлечена в социально – полезную деятельность, были созданы условия для взаимодействия организаций, проводились совместные мероприятия (Совет женщин+Совет отцов+ «Легион» - провели несколько совместных мероприятий), органы ТОС на своих территориях в течении года проводили добровольческие акции по благоустройству, и вовлекали в них жителей своих поселений. Увеличилась активность некоммерческого сектора – повысилось количество организаций участвующих в мероприятиях РЦОИ, из числа групп инициативных граждан выявились активисты готовые зарегистрировать общественную организацию в качестве юридического лица. Повысится образовательный уровень у представителей СО НКО, это наблюдается в качестве и количестве поданых и выйграных заявок среди некоммерческих организаций (без участия ТОС), на конкурсы грантов 38 заявок подано, 21 заявка одобрена. По результатам опроса, представителей НКО, наблюдается необходимость в проведении подобных мероприятий, информационная и методическая поддержка общественных организаций, обучение руководителей организаций, является востребованным и приветствуется всеми организациями района.

Работа со средствами массовой информации.

В процессе реализации проекта информация о мероприятиях была размещена в сети интернет. (скриншоты публикаций размещены в папках по направлениям.)

В газете Черепановские вести в течении всего года периодически размещались объявления о проведении мероприятий и итоговые статьи.

Взаимодействие с другими организациями, партнеры.

В своей работе РЦОИ Черепановского района взаимодействует со всеми СО НКО района, с ресурсными центрами других районов Новосибирской области и с МОФ Сибирский центр поддержки общественных инициатив.

Председатель МОО РЦОИ Черепановского района

Зебницкая И.В.